## 1
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
«20»марта 2010 года
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Директор ООО "АЭСК"
Самохин С.М.
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Установка однофазных ПУ по ул. Володарского
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  | 2012-02-01 | 2012-02-01
1.3. | Утверждение проектной документации
1.4. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.2. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | 2017-03-01 | 2017-03-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-03-01 | 2017-03-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-03-01 | 2017-03-01 | апрель | май
3.5. | Завершение строительства | 2017-03-01 | 2017-03-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.3. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## 2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
«20»марта 2010 года
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Директор ООО "АЭСК"
Самохин С.М.
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Установка однофазных ПУ по ул. Петрова, ул. Александрова, ул. Веденеева
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  | 2012-02-01 | 2012-02-01
1.3. | Утверждение проектной документации
1.4. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.2. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 2017-05-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 2017-05-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 2017-05-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 2017-05-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.3. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## 3
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
«20»марта 2010 года
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Директор ООО "АЭСК"
Самохин С.М.
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Установка однофазных ПУ по ул. Глинки, ул. Бородина, ул. Менделеева
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  | 2012-02-01 | 2012-02-01
1.3. | Утверждение проектной документации
1.4. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.2. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | 2017-07-01 | 2017-07-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-07-01 | 2017-07-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-07-01 | 2017-07-01 | апрель | май
3.5. | Завершение строительства | 2017-07-01 | 2017-07-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.3. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## 4
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
«20»марта 2010 года
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Директор ООО "АЭСК"
Самохин С.М.
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Установка однофазных ПУ по ул.Джамбула, ул. Котельникова
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  | 2012-02-01 | 2012-02-01
1.3. | Утверждение проектной документации
1.4. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.2. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.3. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## 5
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
«20»марта 2010 года
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Директор ООО "АЭСК"
Самохин С.М.
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Установка маршрутизатора на ТП в районе ул. Володарского
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  | 2012-02-01 | 2012-02-01
1.3. | Утверждение проектной документации
1.4. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.2. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | 2017-03-01 | 2017-03-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-03-01 | 2017-03-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-03-01 | 2017-03-01 | апрель | май
3.5. | Завершение строительства | 2017-03-01 | 2017-03-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.3. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## 6
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
«20»марта 2010 года
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Директор ООО "АЭСК"
Самохин С.М.
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Установка маршрутизатора на ТП в районе ул. Глинки
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  | 2012-02-01 | 2012-02-01
1.3. | Утверждение проектной документации
1.4. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.2. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | 2017-07-01 | 2017-07-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-07-01 | 2017-07-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-07-01 | 2017-07-01 | апрель | май
3.5. | Завершение строительства | 2017-07-01 | 2017-07-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.3. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## 7
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
«20»марта 2010 года
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Директор ООО "АЭСК"
Самохин С.М.
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Установка маршрутизаторов на ТП-100, 106, 108, 109, 136, 149, 176, 110/1 п. Артемовский, ТП-9 (в районе ул. Донбасская, 22), ТП-30 (в районе ул. Кирова, 6), ТП-33 (в районе ул. Яблонева, 2), ТП-54 (ул. Ключевая, 9а), ТП-71 (ул. Загородня, 36), ТП-79, ТП-87 (ул. Фрунзе, 48, 52), ТП-135 (ул. Симферопольская, 12), ТП-160 (ул. Севастопольская, 26), ТП-162 (ул. Бабушкина, 10), ТП-92 (ул. Норильская, 6), ТП-151 (ул. Кирова, 136)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  | 2012-02-01 | 2012-02-01
1.3. | Утверждение проектной документации
1.4. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.2. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | 2017-01-01 | 2017-02-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-01-01 | 2017-02-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-01-01 | 2017-02-01 | апрель | май
3.5. | Завершение строительства | 2017-01-01 | 2017-02-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.3. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## 8
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
«20»марта 2010 года
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Директор ООО "АЭСК"
Самохин С.М.
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Установка ПУ (с трансформаторами тока) в ТП (ул. Фрунзе, ул. Херсонская)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  | 2012-02-01 | 2012-02-01
1.3. | Утверждение проектной документации
1.4. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.2. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | 2017-01-01 | 2017-02-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-01-01 | 2017-02-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-01-01 | 2017-02-01 | апрель | май
3.5. | Завершение строительства | 2017-01-01 | 2017-02-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.3. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## 9
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
«20»марта 2010 года
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Директор ООО "АЭСК"
Самохин С.М.
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Установка однофазных ПУ по ул. Айвазовского
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  | 2012-02-01 | 2012-02-01
1.3. | Утверждение проектной документации
1.4. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.2. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018-10-01 | 2018-10-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018-10-01 | 2018-10-01 | апрель | май
3.5. | Завершение строительства | 2018-10-01 | 2018-10-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.3. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## 10
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
«20»марта 2010 года
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Директор ООО "АЭСК"
Самохин С.М.
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Установка однофазных ПУ по ул. Победы
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  | 2012-02-01 | 2012-02-01
1.3. | Утверждение проектной документации
1.4. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.2. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018-11-01 | 2018-11-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018-11-01 | 2018-11-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018-11-01 | 2018-11-01 | апрель | май
3.5. | Завершение строительства | 2018-11-01 | 2018-11-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.3. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## 11
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
«20»марта 2010 года
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Директор ООО "АЭСК"
Самохин С.М.
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Установка однофазных ПУ по ул. Пояркова, Пржевальского
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  | 2012-02-01 | 2012-02-01
1.3. | Утверждение проектной документации
1.4. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.2. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018-12-01 | 2018-12-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018-12-01 | 2018-12-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018-12-01 | 2018-12-01 | апрель | май
3.5. | Завершение строительства | 2018-12-01 | 2018-12-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.3. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## 12
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
«20»марта 2010 года
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Директор ООО "АЭСК"
Самохин С.М.
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Установка однофазных ПУ по ул. Воровского, ул. Дзержинского
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  | 2012-02-01 | 2012-02-01
1.3. | Утверждение проектной документации
1.4. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.2. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 2018-04-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018-04-01 | 2018-04-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018-04-01 | 2018-04-01 | апрель | май
3.5. | Завершение строительства | 2018-04-01 | 2018-04-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.3. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## 13
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
«20»марта 2010 года
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Директор ООО "АЭСК"
Самохин С.М.
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Установка однофазных ПУ по ул. Степная, ул. Новгородская
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  | 2012-02-01 | 2012-02-01
1.3. | Утверждение проектной документации
1.4. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.2. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018-01-01 | 2018-01-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018-01-01 | 2018-01-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018-01-01 | 2018-01-01 | апрель | май
3.5. | Завершение строительства | 2018-01-01 | 2018-01-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.3. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## 14
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
«20»марта 2010 года
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Директор ООО "АЭСК"
Самохин С.М.
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Установка однофазных ПУ по ул. Шахтерская, Ржевская
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  | 2012-02-01 | 2012-02-01
1.3. | Утверждение проектной документации
1.4. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.2. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018-05-01 | 2018-05-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018-05-01 | 2018-05-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018-05-01 | 2018-05-01 | апрель | май
3.5. | Завершение строительства | 2018-05-01 | 2018-05-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.3. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## 15
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
«20»марта 2010 года
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Директор ООО "АЭСК"
Самохин С.М.
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Установка трехфазных ПУ по ул. Шахтерская, Ржевская
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  | 2012-02-01 | 2012-02-01
1.3. | Утверждение проектной документации
1.4. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.2. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018-05-01 | 2018-05-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018-05-01 | 2018-05-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018-05-01 | 2018-05-01 | апрель | май
3.5. | Завершение строительства | 2018-05-01 | 2018-05-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.3. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## 16
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
«20»марта 2010 года
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Директор ООО "АЭСК"
Самохин С.М.
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Установка однофазных ПУ по ул. Шишкина, ул. Крамского, ул. Днепровская
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  | 2012-02-01 | 2012-02-01
1.3. | Утверждение проектной документации
1.4. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.2. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018-08-01 | 2018-08-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018-08-01 | 2018-08-01 | апрель | май
3.5. | Завершение строительства | 2018-08-01 | 2018-08-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.3. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## 17
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
«20»марта 2010 года
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Директор ООО "АЭСК"
Самохин С.М.
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Установка трехфазных ПУ по ул. Шишкина
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  | 2012-02-01 | 2012-02-01
1.3. | Утверждение проектной документации
1.4. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.2. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018-08-01 | 2018-08-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018-08-01 | 2018-08-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018-08-01 | 2018-08-01 | апрель | май
3.5. | Завершение строительства | 2018-08-01 | 2018-08-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.3. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## 18
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
«20»марта 2010 года
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Директор ООО "АЭСК"
Самохин С.М.
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Установка трехфазных ПУ по ул. Кирова
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  | 2012-02-01 | 2012-02-01
1.3. | Утверждение проектной документации
1.4. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.2. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018-08-01 | 2018-09-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018-08-01 | 2018-09-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018-08-01 | 2018-09-01 | апрель | май
3.5. | Завершение строительства | 2018-08-01 | 2018-09-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.3. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## 19
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
«20»марта 2010 года
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Директор ООО "АЭСК"
Самохин С.М.
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Установка маршрутизаторов на ТП-13/1 (ул. Пугачева, 20), ТП-13/2 (ул. Курская, 26), ТП-134/1 (ул. Ростовская), ТП-72/1 (ул. Центральная, 45), ТП-46/2 (ул. Смирнова, 57), ТП-190/2 (ул. Рабочая, 52), ТП-179 (ул. Менжинского, 31б), ТП-70/1 (ул. Кирова, 78а), ТП-97/1 (ул. Совхозная, 8), ТП-41 (ул. Кирова, 41), ТП-302-311 (п. Тавричанка), ТП-204, 209, 210 (п. Заводской)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  | 2012-02-01 | 2012-02-01
1.3. | Утверждение проектной документации
1.4. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.2. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018-01-01 | 2018-02-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018-01-01 | 2018-02-01 | апрель | май
3.5. | Завершение строительства | 2018-01-01 | 2018-02-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.3. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## 20
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
«20»марта 2010 года
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Директор ООО "АЭСК"
Самохин С.М.
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Установка ПУ (с трансформаторами тока) в ТП (ул. Фрунзе)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  | 2012-02-01 | 2012-02-01
1.3. | Утверждение проектной документации
1.4. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.2. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018-03-01 | 2018-03-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018-03-01 | 2018-03-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018-03-01 | 2018-03-01 | апрель | май
3.5. | Завершение строительства | 2018-03-01 | 2018-03-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.3. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## 21
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
«20»марта 2010 года
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Директор ООО "АЭСК"
Самохин С.М.
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Установка однофазных, трехфазных ПУ по ул. Фастовца, ул. Кирова (д. 54, 58)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  | 2012-02-01 | 2012-02-01
1.3. | Утверждение проектной документации
1.4. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.2. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019-04-01 | 2019-04-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019-04-01 | 2019-04-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019-04-01 | 2019-04-01 | апрель | май
3.5. | Завершение строительства | 2019-04-01 | 2019-04-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.3. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## 22
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
«20»марта 2010 года
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Директор ООО "АЭСК"
Самохин С.М.
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Установка однофазных ПУ по ул. Бурденко, ул. Суворова, ул. Добровольского
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  | 2012-02-01 | 2012-02-01
1.3. | Утверждение проектной документации
1.4. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.2. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019-04-01 | 2019-04-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019-04-01 | 2019-04-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019-04-01 | 2019-04-01 | апрель | май
3.5. | Завершение строительства | 2019-04-01 | 2019-04-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.3. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## 23
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
«20»марта 2010 года
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Директор ООО "АЭСК"
Самохин С.М.
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Установка однофазных ПУ по ул. Блюхера, ул. Тюленина, ул. Жамского
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  | 2012-02-01 | 2012-02-01
1.3. | Утверждение проектной документации
1.4. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.2. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019-04-01 | 2019-04-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019-04-01 | 2019-04-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019-04-01 | 2019-04-01 | апрель | май
3.5. | Завершение строительства | 2019-04-01 | 2019-04-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.3. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## 24
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
«20»марта 2010 года
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Директор ООО "АЭСК"
Самохин С.М.
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Установка однофазных ПУ по ул. 2-ая Рабочая (д.10-97), ул. Сахалинская
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  | 2012-02-01 | 2012-02-01
1.3. | Утверждение проектной документации
1.4. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.2. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019-06-01 | 2019-06-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019-06-01 | 2019-06-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019-06-01 | 2019-06-01 | апрель | май
3.5. | Завершение строительства | 2019-06-01 | 2019-06-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.3. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## 25
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
«20»марта 2010 года
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Директор ООО "АЭСК"
Самохин С.М.
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Установка однофазных ПУ по ул. 1-ая и 2-ая Деповская, ул. Кронштадская
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  | 2012-02-01 | 2012-02-01
1.3. | Утверждение проектной документации
1.4. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.2. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019-07-01 | 2019-07-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019-07-01 | 2019-07-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019-07-01 | 2019-07-01 | апрель | май
3.5. | Завершение строительства | 2019-07-01 | 2019-07-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.3. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## 26
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
«20»марта 2010 года
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Директор ООО "АЭСК"
Самохин С.М.
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Установка однофазных ПУ по ул. Достоевского
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  | 2012-02-01 | 2012-02-01
1.3. | Утверждение проектной документации
1.4. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.2. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019-09-01 | 2019-09-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019-09-01 | 2019-09-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019-09-01 | 2019-09-01 | апрель | май
3.5. | Завершение строительства | 2019-09-01 | 2019-09-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.3. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## 27
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
«20»марта 2010 года
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Директор ООО "АЭСК"
Самохин С.М.
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Установка однофазных ПУ по ул. Юбилейная, ул. Светлогорская
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  | 2012-02-01 | 2012-02-01
1.3. | Утверждение проектной документации
1.4. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.2. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019-10-01 | 2019-10-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019-10-01 | 2019-10-01 | апрель | май
3.5. | Завершение строительства | 2019-10-01 | 2019-10-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.3. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## 28
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
«20»марта 2010 года
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Директор ООО "АЭСК"
Самохин С.М.
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Установка однофазных ПУ по ул. Интернациональная, ул. Садовая
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  | 2012-02-01 | 2012-02-01
1.3. | Утверждение проектной документации
1.4. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.2. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019-12-01 | 2019-12-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019-12-01 | 2019-12-01 | апрель | май
3.5. | Завершение строительства | 2019-12-01 | 2019-12-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.3. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## 29
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
«20»марта 2010 года
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Директор ООО "АЭСК"
Самохин С.М.
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Установка ПУ (с трансформаторами тока) в ТП (ул. Фрунзе)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  | 2012-02-01 | 2012-02-01
1.3. | Утверждение проектной документации
1.4. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.2. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019-01-01 | 2019-02-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019-01-01 | 2019-02-01 | апрель | май
3.5. | Завершение строительства | 2019-01-01 | 2019-02-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.3. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## 30
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
«20»марта 2010 года
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Директор ООО "АЭСК"
Самохин С.М.
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Установка трехфазных ПУ по ул. Кирова
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  | 2012-02-01 | 2012-02-01
1.3. | Утверждение проектной документации
1.4. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.2. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019-01-01 | 2019-02-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019-01-01 | 2019-02-01 | апрель | май
3.5. | Завершение строительства | 2019-01-01 | 2019-02-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.3. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## 31
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
«20»марта 2010 года
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Директор ООО "АЭСК"
Самохин С.М.
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Установка однофазных ПУ по ул. 2-ая Рудничная
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  | 2012-02-01 | 2012-02-01
1.3. | Утверждение проектной документации
1.4. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.2. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020-03-01 | 2020-03-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020-03-01 | 2020-03-01 | апрель | май
3.5. | Завершение строительства | 2020-03-01 | 2020-03-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.3. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## 32
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
«20»марта 2010 года
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Директор ООО "АЭСК"
Самохин С.М.
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Установка однофазных ПУ по ул. Первооткрывателей, ул. Счастливая, ул. Заречная
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  | 2012-02-01 | 2012-02-01
1.3. | Утверждение проектной документации
1.4. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.2. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020-03-01 | 2020-03-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020-03-01 | 2020-03-01 | апрель | май
3.5. | Завершение строительства | 2020-03-01 | 2020-03-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.3. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## 33
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
«20»марта 2010 года
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Директор ООО "АЭСК"
Самохин С.М.
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Установка однофазных ПУ по ул. Беринга, ул. Дежнева, ул. Мурманская
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  | 2012-02-01 | 2012-02-01
1.3. | Утверждение проектной документации
1.4. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.2. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020-05-01 | 2020-05-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020-05-01 | 2020-05-01 | апрель | май
3.5. | Завершение строительства | 2020-05-01 | 2020-05-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.3. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## 34
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
«20»марта 2010 года
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Директор ООО "АЭСК"
Самохин С.М.
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Установка однофазных ПУ по ул. Ташкентская, ул. Таганрогская
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  | 2012-02-01 | 2012-02-01
1.3. | Утверждение проектной документации
1.4. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.2. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020-06-01 | 2020-06-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020-06-01 | 2020-06-01 | апрель | май
3.5. | Завершение строительства | 2020-06-01 | 2020-06-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.3. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## 35
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
«20»марта 2010 года
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Директор ООО "АЭСК"
Самохин С.М.
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Установка однофазных ПУ по ул. Краснофлотская
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  | 2012-02-01 | 2012-02-01
1.3. | Утверждение проектной документации
1.4. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.2. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020-08-01 | 2020-08-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020-08-01 | 2020-08-01 | апрель | май
3.5. | Завершение строительства | 2020-08-01 | 2020-08-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.3. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## 36
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
«20»марта 2010 года
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Директор ООО "АЭСК"
Самохин С.М.
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Установка однофазных ПУ по ул. Северная, ул. Шахтовая
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  | 2012-02-01 | 2012-02-01
1.3. | Утверждение проектной документации
1.4. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.2. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020-10-01 | 2020-10-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020-10-01 | 2020-10-01 | апрель | май
3.5. | Завершение строительства | 2020-10-01 | 2020-10-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.3. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## 37
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
«20»марта 2010 года
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Директор ООО "АЭСК"
Самохин С.М.
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Установка однофазных ПУ по ул. Маяковского, ул. Халтурина
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  | 2012-02-01 | 2012-02-01
1.3. | Утверждение проектной документации
1.4. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.2. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020-11-01 | 2020-11-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020-11-01 | 2020-11-01 | апрель | май
3.5. | Завершение строительства | 2020-11-01 | 2020-11-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.3. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## 38
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
«20»марта 2010 года
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Директор ООО "АЭСК"
Самохин С.М.
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Установка однофазных ПУ по ул. 2-ая Рабочая, пер. 1-ый Севский
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  | 2012-02-01 | 2012-02-01
1.3. | Утверждение проектной документации
1.4. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.2. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020-12-01 | 2020-12-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020-12-01 | 2020-12-01 | апрель | май
3.5. | Завершение строительства | 2020-12-01 | 2020-12-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.3. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## 39
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
«20»марта 2010 года
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Директор ООО "АЭСК"
Самохин С.М.
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Установка однофазных ПУ по ул. Депутатская, ул. Азовская, пер. Азовский, 1-ый и 2-ой Линейный переулки
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  | 2012-02-01 | 2012-02-01
1.3. | Утверждение проектной документации
1.4. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.2. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021-04-01 | 2021-05-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021-04-01 | 2021-05-01 | апрель | май
3.5. | Завершение строительства | 2021-04-01 | 2021-05-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.3. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## 40
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
«20»марта 2010 года
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Директор ООО "АЭСК"
Самохин С.М.
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Установка однофазных ПУ по ул. Хабаровская, ул. Читинская, ул. Иркутская, ул. Спасская
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  | 2012-02-01 | 2012-02-01
1.3. | Утверждение проектной документации
1.4. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.2. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021-05-01 | 2021-06-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021-05-01 | 2021-06-01 | апрель | май
3.5. | Завершение строительства | 2021-05-01 | 2021-06-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.3. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## 41
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
«20»марта 2010 года
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Директор ООО "АЭСК"
Самохин С.М.
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Установка однофазных ПУ по ул. Вокзальная, пер. Вокзальный
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  | 2012-02-01 | 2012-02-01
1.3. | Утверждение проектной документации
1.4. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.2. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021-08-01 | 2021-08-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021-08-01 | 2021-08-01 | апрель | май
3.5. | Завершение строительства | 2021-08-01 | 2021-08-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.3. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## 42
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
«20»марта 2010 года
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Директор ООО "АЭСК"
Самохин С.М.
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Установка однофазных ПУ по ул. 2-ая Ключевая, ул. Ключевая, ул. Горная
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  | 2012-02-01 | 2012-02-01
1.3. | Утверждение проектной документации
1.4. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.2. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021-10-01 | 2021-11-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021-10-01 | 2021-11-01 | апрель | май
3.5. | Завершение строительства | 2021-10-01 | 2021-11-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.3. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## 43
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
«20»марта 2010 года
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Директор ООО "АЭСК"
Самохин С.М.
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Установка однофазных ПУ по ул. Совхозная
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  | 2012-02-01 | 2012-02-01
1.3. | Утверждение проектной документации
1.4. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.2. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021-11-01 | 2021-11-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021-11-01 | 2021-11-01 | апрель | май
3.5. | Завершение строительства | 2021-11-01 | 2021-11-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.3. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## 44
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
«20»марта 2010 года
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Директор ООО "АЭСК"
Самохин С.М.
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Установка однофазных ПУ по ул. Невская, ул. Строительная, ул. Весенняя
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  | 2012-02-01 | 2012-02-01
1.3. | Утверждение проектной документации
1.4. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.2. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021-12-01 | 2021-12-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021-12-01 | 2021-12-01 | апрель | май
3.5. | Завершение строительства | 2021-12-01 | 2021-12-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.3. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## 45
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
«20»марта 2010 года
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Директор ООО "АЭСК"
Самохин С.М.
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Установка ПУ (с трансформаторами тока) в ТП (ул. Фрунзе)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  | 2012-02-01 | 2012-02-01
1.3. | Утверждение проектной документации
1.4. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.2. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021-01-01 | 2021-02-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2021-01-01 | 2021-02-01 | апрель | май
3.5. | Завершение строительства | 2021-01-01 | 2021-02-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.3. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2